технически изисквания

към документация за участие в поръчка по реда на глава осма «а» от ЗОП «Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана» с предмет „Организиране и провеждане на семинари, конференции и работно посещение в чужбина по проект №BG051PO0017.0.01-0032-C0001 «Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013”: три еднодневни семинари за представители на НПО,  Черноморска регионална конференция във Варна, дванадесет работни срещи на координационни екипи, рaботно посещение с цел обмяна на опит в гр. Анкона, Италия, Пресконференция за откриване на проекта, Заключителна пресконференция”.

І. ОБЩА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Общата цел на проекта е: изграждане на устойчив модел за повишаване на капацитета и за насърчаване ефективното сътрудничество между неправителствените организации в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини чрез прилагане на добри европейски практики, обмяна на опит, знания и идеи.

Специфичните цели към които е насочен проекта са:

- Засилване сътрудничеството и взаимопомощта между неправи¬телствени организации, работещи в социалната сфера

- Повишаване капацитета на социално ориентираните НПО за взаимно сътрудничество и координирани дейности

- Изграждане на „Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество” (уеб-базирано електронно приложение), която да инициира диалог, да активизира и улесни комуникацията между нестопанските организации от различните социални сектори, да осигури прозрачност в работата на НПО, да популяризира техните кампании и проекти, да съдейства при създаване на връзки с европейски НПО, работещи в различните социални сфери

- Провеждане на успешна информационна кампания, която да гарантира интерес към създадената социална мрежа, нейната  устойчивост и мултиплициране на генерирания опит

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет: Организиране и провеждане на семинари, конференции и работно посещение в чужбина по проект №BG051PO0017.0.01-0032-C0001 «Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013”: три еднодневни семинари за представители на НПО,  Черноморска регионална конференция във Варна, дванадесет работни срещи на координационни екипи, рaботно посещение с цел обмяна на опит в гр. Анкона, Италия, Пресконференция за откриване на проекта, Заключителна пресконференция.

ІІ.1. Организиране и провеждане на три еднодневни семинари за представители на НПО:

1.1 продължителност: всеки от семинарите се провежда в рамките на един ден;

1.2 място на провеждане: по един във Варна, Добрич и Бургас;

1.3 брой участници: не по-малко от 20 души на семинар, представители на НПО, работещи в социалната сфера.

1.4 период на изпълнение – м. ноември - януари 2013 г., като Възложителят ще уведоми изпълнителя за конкретната дата 15 дни предварително.

Целта на семинарите е  да повиши капацитета на ръководителите и служителите на социалните НПО в Черноморския регион. В рамките на събитията участвалите в работното посещение в Италия ще споделят със своите колеги придобититите опит, знания и впечатления.

С цел техническото осигуряване на семиварите, Изпълнителят следва да осигури за минимум 20 души:

1. Конферентна зала съответно в гр. Варна, Добрич и Бургас с минимум 20 места;

2. Техническо оборудване - екран, мултимедия, озвучителна уредба, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители);

3. Осигуряване на комплект материали за всеки участник във форума (20 бр.), който включва:

- папка - размер А4, двоен биг, вътрешен джоб, печат 4+0 цвята;

- копие на презентации и други документи, предоставени от възложителя на хартиен и електронен носител,

- химикали - пластмасова, автоматична, двуцветен печат.

За изброените артикули се изисква представянето на идейна концепция за визията и мостри, чиято визия задължително трябва да отговаря на посочените технически параметри. Всички рекламни и информационни материали трябва да бъдат изработени съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

При  изпълнението  на  услугата,  изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  като  предприетите  за  тази  цел  мерки  за  информиране  и  публичност трябва  да  са  в  съответствие  с  изискванията  на  Регламент  на Комисията (ЕО)  № 1828/2006

Във  всички  документи,  както  и  при  всички  публични прояви,  свързани  с изпълнението на  договора, изпълнителят  е  длъжен  да  спазва стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват:

- флага  на  ЕС  в  съответствие  с  графичните  стандарти установени  в  Анекс  1  към  Регламент  (ЕО)  №  1828/2006  г.  на Комисията и думите Европейски съюз

- поставяне на  логото и  слогана на ЕСФ  –   „Европейски  социален фонд. Инвестиции в хората”

- текста: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <наименование на Бенефициента > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

4. Кафе пауза /чай, кафе, безалкохолни, дребни сладки и соленки/ и  зареждане на залата с минерална вода за 20 души;

5. Кетъринг за участниците – 20 души;

6. Подготвяне и изпращане на покани до участниците – списъкът на участниците, които следва да бъдат поканени ще бъде предоставен от Възложителя;

7. Регистриране на участниците;

8. Изготвяне на присъствени списъци, съдържащи: трите имена, адрес, телефон и е-mail за контакти, име на организацията/институцията, която представляват, подпис, за присъствие и за получени материали.

9. Разработване, разпространение и обобщение на формулярите за обратна връзка с участниците във форума.

Екипът на проекта ще публикува официална покана в пресата и ще помести съобщение на Интернет сайта на АБЧО.

ІІ.2. Организиране и провеждане на Черноморска регионална конференция във Варна:

2.1 Продължителност: в рамките на два дни;

2.2 Място на провеждане: гр. Варна

2.3 Брой участници: не по-малко от 120 души представители на социални НПО от Черноморския регион; областни и общински администрации, регионални структури на МТСП; хората, ползващи социални услуги на територията на Черноморския регион.

2.4 период на изпълнение – м. март - април 2013 г., като Възложителят ще уведоми изпълнителя за конкретната дата 15 дни предварително.

Дейността е насочена към организиране и провеждане на конференция с работно заглавие «Иновативни практики и възможни механизми за публично-частни партньорства в социалната сфера» с цел набелязване на перспективи за подобряване на взаимодействието между отделните социални институции и НПО.

С цел техническото осигуряване на Конференцията, Изпълнителят следва да осигури за минимум 120 души:

1. Конферентна зала в гр. Варна с минимум 120 места

2. Техническо оборудване - екран, мултимедия, озвучителна уредба, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители);

3. Осигуряване на комплект материали за всеки участник във форума (120 бр.), който включва:

- копие на презентации и други документи, предоставени от възложителя на хартиен и електронен носител,

- химикали - пластмасова, автоматична, двуцветен печат;

- еко торба от плат с логата на ОП «Развитие на човешките ресурси»;

За изброените артикули се изисква представянето на идейна концепция за визията и мостри, чиято визия задължително трябва да отговаря на посочените технически параметри. Всички рекламни и информационни материали трябва да бъдат изработени съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

При  изпълнението  на  услугата,  изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  като  предприетите  за  тази  цел  мерки  за  информиране  и  публичност трябва  да  са  в  съответствие  с  изискванията  на  Регламент  на Комисията (ЕО)  № 1828/2006

Във  всички  документи,  както  и  при  всички  публични прояви,  свързани  с изпълнението на  договора, изпълнителят  е  длъжен  да  спазва стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват:

- флага  на  ЕС  в  съответствие  с  графичните  стандарти установени  в  Анекс  1  към  Регламент  (ЕО)  №  1828/2006  г.  на Комисията и думите Европейски съюз

- поставяне на  логото и  слогана на ЕСФ  –   „Европейски  социален фонд. Инвестиции в хората”

- текста: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <наименование на Бенефициента > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

4. 2 кафе паузи /чай, кафе, безалкохолни, дребни сладки и соленки/ за 120 души;

5. Подготвяне и изпращане на покани до участниците – списъкът на участниците, които следва да бъдат поканени ще бъде предоставен от Възложителя;

6. Регистриране на участниците;

7. Изготвяне на присъствени списъци, съдържащи: трите имена, адрес, телефон и е-mail за контакти, име на организацията/институцията, която представляват, подпис, за присъствие и за получени материали.

8. Разработване, разпространение и обобщение на анкетните карти за обратна връзка с участниците във форума.

9. Два обяда за 120 души –  по един за двата дни на конференцията;

10. Вечеря за 120 души – 1 брой, на първата вечер на конференцията.

ІІІ. 3. Организиране и провеждане на дванадесет работни срещи на координационни екипи:

3.1 продължителност: всяка работна среща се провежда в рамките на един ден;

3.2 място на провеждане: 4 работни срещи в Добрич, 4 срещи в Бургас и 4 срещи във Варна;

3.3 брой участници: не по-малко от 5 души, представители на НПО, работещи в социалната сфера (ръководители и/или служители).

3.4 период на изпълнение – м.август 2012 - април 2013 г., като Възложителят ще уведоми изпълнителя за конкретната дата 15 дни предварително.

С цел техническото осигуряване на работните срещи, Изпълнителят следва да осигури за минимум 5 души:

1. зали в гр. Добрич, Варна и Бургас с минимум 5 места;

2. Техническо оборудване - екран, мултимедия;

4. Кафе пауза /чай, кафе, безалкохолни, дребни сладки и соленки/ и  зареждане на залата с минерална вода за 5 души;

7. Регистриране на участниците;

8. Изготвяне на присъствени списъци, съдържащи: трите имена, адрес, телефон и е-mail за контакти, име на организацията/институцията, която представляват, подпис, за присъствие и за получени матриали.

9. Разработване, разпространение и обобщение на формулярите за обратна връзка с участниците във форума.

ІІ.4. Организиране и провеждане на рaботно посещение с цел обмяна на опит в гр. Анкона, Италия:

4.1 продължителност: 5 дни;

4.2 място на провеждане: гр. Анкона Италия;

4.3 брой участници: 20 души, представители на български социални НПО.

4.4 период на изпълнение – м. октомври - декември 2012 г., като Възложителят ще уведоми изпълнителя за конкретната дата 15 дни предварително.

Целта на тази специфична дейност е участниците в работното посещение да се запознаятс чуждия опит «на място».

С цел техническото осигуряване на обучението, Изпълнителят следва да осигури за минимум 20 души:

1. преводачески услуги – за 4 дни, от италиански език на български език и обратно;

2. отпечатване на информационни материали – броя 20; формат – А4 , хартия – хромова 130 гр., корица – хромов картон 250 гр., пълноцветен печат, до 50 страници. Материалите ще бъдат предоставени от Възложителя.

3. кафе паузи – 4 броя за 25 участника.

За изброените артикули се изисква представянето на идейна концепция за визията и мостри, чиято визия задължително трябва да отговаря на посочените технически параметри. Всички рекламни и информационни материали трябва да бъдат изработени съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

При  изпълнението  на  услугата,  изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  като  предприетите  за  тази  цел  мерки  за  информиране  и  публичност трябва  да  са  в  съответствие  с  изискванията  на  Регламент  на Комисията (ЕО)  № 1828/2006

Във  всички  документи,  както  и  при  всички  публични прояви,  свързани  с изпълнението на  договора, изпълнителят  е  длъжен  да  спазва стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват:

- флага  на  ЕС  в  съответствие  с  графичните  стандарти установени  в  Анекс  1  към  Регламент  (ЕО)  №  1828/2006  г.  на Комисията и думите Европейски съюз

- поставяне на  логото и  слогана на ЕСФ  –   „Европейски  социален фонд. Инвестиции в хората”

- текста: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <наименование на Бенефициента > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

ІІ. 5. Организиране и провеждане на Пресконференция за откриване на проекта:

5.1 място на провеждане: гр. Варна;

5.2 брой участници: 25 души представители на партньорите по проекта, социални НПО, медии

5.3 период на изпълнение – м. август 2012 г.

Цел: представяне на целите и дейностите по проекта.

С цел техническото осигуряване на Откриващата пресконфепенция, Изпълнителят следва да осигури за минимум 25 души:

1. Конферентна зала в гр. Варна минимум 25 места;

2. Техническо оборудване - екран, мултимедия, озвучителна уредба, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители);

3. Кафе пауза /чай, кафе, безалкохолни, дребни сладки и соленки/ за 25 души;

4. Регистриране на участниците;

5. Изготвяне на присъствени списъци, съдържащи: трите имена, адрес, телефон и е-mail за контакти, име на организацията/институцията, която представляват, подпис, за присъствие и за получени материали.

ІІ.6. Организиране и провеждане на Заключителна пресконференция:

6.1 място на провеждане: гр. Варна;

6.2 брой участници: 25 души представители на партньорите по проекта, социални НПО, медии

6.3 период на изпълнение – м. април 2013 г.

Цел: представяне на резултатите от проекта.

С цел техническото осигуряване на Заключителната пресконфепенция, Изпълнителят следва да осигури за минимум 25 души:

1. Конферентна зала в гр. Варна минимум 25 места;

2. Техническо оборудване - екран, мултимедия, озвучителна уредба, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители);

3. Кафе пауза /чай, кафе, безалкохолни, дребни сладки и соленки/ за 25 души;

4. Регистриране на участниците;

5. Изготвяне на присъствени списъци, съдържащи: трите имена, адрес, телефон и е-mail за контакти, име на организацията/институцията, която представляват, подпис, за присъствие и за получени материали.

6. Осигуряване на комплект материали за всеки участник (25 бр.), който включва:

- папка - размер А4, двоен биг, вътрешен джоб, печат 4+0 цвята;

- копие на презентации и други документи, предоставени от възложителя на хартиен и електронен носител,

- химикали - пластмасова, автоматична, двуцветен печат.

За изброените артикули се изисква представянето на идейна концепция за визията и мостри, чиято визия задължително трябва да отговаря на посочените технически параметри. Всички рекламни и информационни материали трябва да бъдат изработени съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

При  изпълнението  на  услугата,  изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  като  предприетите  за  тази  цел  мерки  за  информиране  и  публичност трябва  да  са  в  съответствие  с  изискванията  на  Регламент  на Комисията (ЕО)  № 1828/2006

Във  всички  документи,  както  и  при  всички  публични прояви,  свързани  с изпълнението на  договора, изпълнителят  е  длъжен  да  спазва стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват:

- флага  на  ЕС  в  съответствие  с  графичните  стандарти установени  в  Анекс  1  към  Регламент  (ЕО)  №  1828/2006  г.  на Комисията и думите Европейски съюз

- поставяне на  логото и  слогана на ЕСФ  –   „Европейски  социален фонд. Инвестиции в хората”

- текста: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <наименование на Бенефициента > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”